## Tabelle1
Aktionen | September | Oktober | November | Dezember
Anfang September: Entscheidungen fällen, welche Aktionen gestartet werden und in welchem finanziellen Rahmen
Intern
Weihnachtsfeier | Termin Weihnachtsfeier abstimmen und kommunizieren Lokal für Weihnachtsfeier reservieren | Motto Feier abstimmen und vorbereiten |  | Rede Weihnachtsfeier schreiben
Mitarbeitergeschenke | Liste anlegen, wer beschenkt wird | Mitarbeitergeschenke, Ideen sammeln/ besorgen | Mitarbeitergeschenke, Ideen sammeln/ besorgen | Mitarbeitergeschenke, Ideen sammeln/ besorgen
Dekoration |  |  | Dekoration organisieren/ Aus dem Lager anfordern Dekorieren
Sonstige Aktionen: Wichteln, Plätzchenbörse, Glühweintrinken, Weihnachtsmarkt, Weihnachtskino… |  |  | Aktionen terminieren/ organisieren
Adventskalender |  |  | Adventskalender besorgen/ erstellen
Weihnachtsgeld |  |  | Weihnachtsgeld anweisen
Extern
Weihnachtspost | Karten aussuchen, fertigen lassen/ bestellen |  | Karten schreiben | Karten schreiben und verschicken
Außenkommunikation Advent/ Weihnachten : Social Media, Homepage, Schaufenster, Anzeigen…. | ggf. Planen/ Anweisen
Lieferanten-/ Partner- / Kundengeschenke | Liste anlegen, wer beschenkt wird | Geschenke besorgen/bestellen |  | Geschenke verschicken/übergeben
Sonstige Aktionen: Spendenaktion, Kundenevent, öffentlicher Adventskalender, etc. | ggf. Planen/ Anweisen